## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 100% | Ân | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 100% | Ân
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 100% | Thành | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 100% | Thành
Feature | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 100% | Ân | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 100% | Ân
Welcome | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 100% | Ân | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 100% | Ân
Service | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | Ân | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | Ân
Counter | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | Ân | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | Ân
Feedback | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | Ân | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | Ân
Instructor | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 100% | Ân | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 100% | Ân
Contact | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 100% | Ân | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 100% | Ân
Footer | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 100% | Thành | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 100% | Thành